## Лист1
ФОРМА ПЛАНА
Приложение № 1 к Распоряжению / Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Краснотурьинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
ГО Краснотурьинск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-06-15 | Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адреса электронной почты | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директорЕршова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности | 2022-06-15 | Селезнева Оксана Юрьевна специалист по кадрам Лузина Ольга Васильевна заместитель директора Ершова Галина Анатольевна ответственная за сайт
|  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-06-15 | Лузина Ольга Васильевна заместитель директора ЕршоваГалина Анатольевна учиель ответственная за сайт
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-06-15 | Лузина Ольга Васильевна заместитель директора ЕршоваГалина Анатольевна учиель ответственная за сайт
|  | Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки | 2022-06-15 | Зайцев Леонид Измайлович социальный педагог Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-06-15 | Лузина Ольга Васильевна заместитель директора ЕршоваГалина Анатольевна учиель ответственная за сайт
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайтт
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайт
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Ершова Галина Анатольевна учитель ответственная за сайтт
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Галина Анатольевна Ершова учитель ответственная за сайт
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 92%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
| Недостатков нет, помещения и территория образовательной организации оборудована с учетом доступности услуг для инвалидов | Сохранять и поддерживать инфраструктуру доступной среды | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Четыркина Наталья Васильевна специалист по ОТ
| Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Четыркина Наталья Васильевна специалист по ОТ
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 91%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Четыркина Наталья Васильевна специалист по ОТ
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 95% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 96%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-15 | Мальцева Екатерина Станиславовна директор Лузина Ольга Васильевна заместитель директора
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).